## User histories
HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN (Semanas) | DEPENDENCIA
H1. Crear cuenta de diagramador | MEDIA | 1
H2. Activar cuenta de diagramador | MEDIA | 1 | H1
H3. Desactivar cuenta de diagramador | BAJA | 1 | H6
H4. Reactivar cuenta de diagramador | BAJA | 1 | H3
H5. Reasignar contraseña | BAJA | 1 | H1, H2
H6. Iniciar sesión | MEDIA | 2 | H1, H2
H7. Modificar perfil de diagramador | BAJA | 1 | H6
H8. Cambiar contraseña | BAJA | 1 | H6
H9. Crear diagrama | MEDIA | 1 | H6
H10. Compartir diagrama | ALTA | 2 | H9
H11. Gestionar privilegios de diagrama | ALTA | 2 | H9
H12. Editar diagrama | MEDIA | 1 | H9
H13. Eliminar diagrama | MEDIA | 1 | H9
H14. Copiar diagrama | BAJA | 1 | H9
H15. Diseñar diagrama | ALTA | 3 | H9
H16. Diseñar diagrama concurrentemente | ALTA | 2 | H15
H17. Ver demostración | BAJA | 1 | H15
H18. Generar codigo fuente del diagrama | ALTA | 2 | H9
H19. Generar imagen del diagrama | ALTA | 2 | H9
H20. Importar XMI | BAJA | 2 | H9
H22. Exportar XMI | BAJA | 2 | H9

## Iteraciones
ITERACIÓN | HISTORIAS DE USUARIO
Iteración 1 | H1, H2, H5
Iteración 2 | H6, H9
Iteración 3 | H15
Iteración 4 | H10, H12
Iteración 5 | H16, H17
Iteración 6 | H18, H19
Iteración 7 | H11, H13, H14
Iteración 8 | H7, H8
Iteración 9 | H3, H4
Iteración 10 | H20, H21

## Formato de Historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
ID: | Usuario:
Nombre de historia:
Prioridad (Alta / Media / Baja): |  | Estimación:
Descripción:
Observaciones:
Actividades: