## User histories
HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN | DEPENDENCIA
H1. Crear cuenta de diagramador | MEDIA | 1 Semana
H2. Activar cuenta de diagramador | MEDIA | 1 Semana | H1
H3. Recuperar Contraseña | BAJA | 1 Semana | H1
H4. Iniciar sesión | MEDIA | 2 Semanas | H1, H2
H5. Editar perfil | BAJA | 1 Semana | H4
H6. Cambiar contraseña | BAJA | 1 Semana | H4
H7. Crear diagrama | MEDIA | 1 Semana | H4
H8. Compartir diagrama | ALTA | 2 Semanas | H7
H9. Cambiar privilegio | ALTA | 4 Dias | H8
H10. Quitar privilegio | ALTA | 3 Dias | H8
H11. Editar diagrama | MEDIA | 1 Semana | H4
H12. Eliminar diagrama | MEDIA | 1 Semana | H4
H13. Copiar diagrama | BAJA | 1 Semana | H4
H14. Gestionar de elementos del diagrama | ALTA | 4 Semanas | H4
H15. Gestionar de atributos | ALTA
H16. Gestionar de operaciones | ALTA
H17. Gestionar de relaciones | ALTA
H18. Guardar cambios del diagrama | ALTA
H19. Editar diagrama concurrentemente | ALTA | 2 Semanas | H4, H8, H14
H20. Ver demostración | MEDIA | 1 Semana | H14
H21. Generar codigo fuente | ALTA | 2 Semanas | H14
H22. Generar imagen | ALTA | 1 Semanas | H14
H23. Generar constructor | MEDIA | 3 Dias | H14
H24. Generar métodos Get/Set | MEDIA | 4 Dias | H14

## Iteraciones
ITERACIÓN | HISTORIAS DE USUARIO
Iteración 1 | H1, H2, H4
Iteración 2 | H7, H8, H12
Iteración 3 | H14
Iteración 4 | H10, H12
Iteración 5 | H16, H17
Iteración 6 | H18, H19
Iteración 7 | H11, H13, H14
Iteración 8 | H7, H8
Iteración 9 | H3, H4
Iteración 10 | H20, H21

## Formato de Historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
ID: | Usuario:
Nombre de historia:
Prioridad (Alta / Media / Baja): |  | Estimación:
Descripción:
Observaciones:
Actividades: