## Hoja1
OBJETIVOS ESPECIFICOS | ACTIVIDADES | MESES Y SEMANAS
|  | MES 1 |  |  |  | MES 2 |  |  |  | MES 3 |  |  |  | MES 4 |  |  |  | MES 5 |  |  |  | MES 6
|  | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
Realizar un estudio de las principales características que poseen las herramientas CASE utilizadas por los estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas, en cuanto al diseño de diagramas de clase. | Determinar los procedimientos claves y criticos realizados por las herramientas CASE seleccionadas
Clasificar y tabular los procedimientos segun su complejidad e importancia
Analizar los procedimientos para determinar los datos de entrada y salida
Definir las funcionalidades que el software debe poseer, determinando las características específicas, los servicios que presta a los usuarios y los procedimientos que debe llevar a cabo. | Extraer aspectos relevantes de las herramientas CASE analizadas que representen el funcionamiento vital
Establecer caracteristicas propias y unicas que poseerá el software
Requerimientos funcionales y NO funcionales
Documentar los requerimientos
Realizar el modelado del sistema, determinando una solución óptima a los procedimientos definidos, de modo que no se vea afectado el rendimiento y la estabilidad del software | Diseñar los casos de uso generales y detallados de la aplicacion
Arquitectura y realizacion de casos de uso
Realizar el diagrama de clase
Realizar el modelado de datos
Implementacion
Documentacion
Realizar pruebas de funcionamiento que garanticen el comportamiento adecuado del software y que permitan verificar que se cumplan los requerimientos definidos | Determinar los tipos de pruebas a realizar
Aplicar las pruebas seleccionadas
Documentar las pruebas realizadas
Desplegar la aplicación en un servidor de modo que pueda ser accedido por estudiantes y docentes | Solicitar un ambiente dentro de los servidores del programa o de la Universidad y realizar el despliegue