## User histories
HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN |  | DEPENDENCIA
H1. Crear cuenta de diagramador | MEDIA | 7 | dias | -
H2. Activar cuenta de diagramador | MEDIA | 7 | dias | H1
H3. Recuperar Contraseña | BAJA | 7 | dias | H1
H4. Iniciar sesión | MEDIA | 9 | dias | H1
H5. Editar perfil de diagramador | BAJA | 6 | dias | H4
H6. Cambiar contraseña de diagramador | BAJA | 5 | dias | H4
H7. Crear diagrama | ALTA | 7 | dias | H4
H8. Editar diagrama | MEDIA | 5 | dias | H7
H9. Eliminar diagrama | MEDIA | 5 | dias | H7
H10. Copiar diagrama | BAJA | 5 | dias | H7
H11. Compartir diagrama | ALTA | 15 | dias | H7
H12. Cambiar privilegio otorgado | ALTA | 4 | dias | H11
H13. Quitar privilegio otorgado | ALTA | 4 | dias | H11
H14. Gestionar de elementos del diagrama | ALTA | 15 | dias | H7
H15. Gestionar atributos | ALTA | 8 | dias | H14
H16. Gestionar operaciones | ALTA | 8 | dias | H14
H17. Gestionar relaciones | ALTA | 15 | dias | H14
H18. Guardar cambios del diagrama | ALTA | 5 | dias | H14, H15, H16, H17
H19. Editar diagrama concurrentemente | ALTA | 10 | dias | H11, H14, H15, H16, H17
H20. Ver demostración | MEDIA | 5 | dias | H14, H15, H16, H17
H21. Generar codigo fuente | ALTA | 15 | dias | H14, H15, H16, H17
H22. Generar imagen | ALTA | 10 | dias | H14, H15, H16, H17
H23. Generar constructor | MEDIA | 4 | dias | H16
H24. Generar métodos get/set | MEDIA | 4 | dias | H15

## Iteraciones
ITERACIÓN | HISTORIAS DE USUARIO
Iteración 1 | H1, H2, H4
Iteración 2 | H7, H8, H12
Iteración 3 | H14
Iteración 4 | H10, H12
Iteración 5 | H16, H17
Iteración 6 | H18, H19
Iteración 7 | H11, H13, H14
Iteración 8 | H7, H8
Iteración 9 | H3, H4
Iteración 10 | H20, H21

## Formato de Historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
ID: | Usuario:
Nombre de historia:
Prioridad (Alta / Media / Baja): |  | Estimación:
Descripción:
Observaciones:
Actividades: