## Historias
ITERACIÓN | HISTORIA DE USUARIO | PRIORIDAD | ESTIMACIÓN |  | DEPENDENCIA
1 | H1. Crear cuenta de diagramador | MEDIA | 10 | días | -
1 | H2. Activar cuenta de diagramador | MEDIA | 5 | días | H1
7 | H3. Reasignar contraseña | BAJA | 7 | dias | H1
1 | H4. Iniciar y cerrar sesión | MEDIA | 9 | días | H1
7 | H5. Editar perfil de diagramador | BAJA | 6 | dias | H4
7 | H6. Cambiar contraseña de cuenta | BAJA | 5 | dias | H4
1 | H7. Crear diagrama | ALTA | 7 | días | H4
6 | H8. Editar diagrama | MEDIA | 5 | dias | H7
6 | H9. Eliminar diagrama | MEDIA | 5 | dias | H7
6 | H10. Copiar diagrama | BAJA | 5 | dias | H7
5 | H11. Compartir diagrama | MEDIA | 12 | días | H7
5 | H12. Cambiar privilegio otorgado | MEDIA | 5 | días | H11
5 | H13. Quitar privilegio otorgado | MEDIA | 5 | días | H11
2 | H14. Gestionar de elementos del diagrama | ALTA | 15 | días | H7
2 | H15. Gestionar atributos de los elementos | ALTA | 10 | días | H14
3 | H16. Gestionar operaciones de los elementos | ALTA | 10 | días | H14
3 | H17. Gestionar relaciones entre elementos | ALTA | 12 | días | H14
2 | H18. Guardar cambios del diagrama | ALTA | 5 | días | H14, H15, H16, H17
5 | H19. Editar diagrama concurrentemente | MEDIA | 15 | días | H11, H14, H15, H16, H17
6 | H20. Modo Demostración | BAJA | 5 | dias | H4, H14
4 | H21. Generar codigo fuente | ALTA | 15 | días | H14, H15, H16, H17
4 | H22. Generar imagen | ALTA | 10 | días | H14, H15, H16, H17
4 | H23. Generar contructor y metodos get/set | BAJA | 4 | días | H15, H16

## Iteraciones
ITERACIÓN | HISTORIAS DE USUARIO | DURACIÓN
Iteración 1 | H1, H2, H4, H7 | 31 | días
Iteración 2 | H14, H15, H18 | 30 | días
Iteración 3 | H16, H17 | 22 | días
Iteración 4 | H11, H12, H13, H19 | 37 | días
Iteración 5 | H21, H22, H23 | 29 | días
Iteración 6 | H8, H9, H10, H20 | 20 | días
Iteración 7 | H3, H5, H6 | 18 | días
|  | 187 | días

## Formato de Historia de usuario
HISTORIA DE USUARIO
ID: | Nombre de historia:
Usuario: |  | Iteración Asignada:
Prioridad: (Alta / Media / Baja) |  | Estimación:
Descripción:
Observaciones: